**Диаграмма Ганта выполняемых работ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Название этапа | Продолжительность,  раб. дни | Исполнители | | Календарные дни | | | | | | | | | | | |
| Категория | Число | 10.03-15.03 | 16.03-22.03 | 23.03-29.03 | 30.03-05.04 | 06.04-12.04 | 13.04-19.04 | 20.04-26.04 | 27.04-03.05 | 04.05-10.05 | 11.05-17.05 | 18.05-24.05 | 25.05-31.05 |
| Количество рабочих дней | | | | | | | | | | | |
| 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 1 | Техническое задание | 6 | инженер-программист 1 категории | 1 | 4 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| инженер по научно-технической информации | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Эскизный проект | 8 | инженер-программист 1 категории | 1 |  | 3 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| инженер по научно-технической информации | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Технический проект | 17 | инженер-программист 1 категории | 1 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 2 |  |  |  |  |  |
| инженер по научно-технической информации | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Рабочий проект | 19 | инженер-программист 1 категории | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
| 5 | Внедрение | 6 | инженер-программист 1 категории | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 5 |
| инженер по научно-технической информации | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Стоимость продукта:

1 513 000 рублей

Ожидаемая прибыль концу 2018 года:

10 376 000 рублей